## 1.控件地图
ID | 控件 | 子控件 | 子控件 | 浅色主题 | 深色主题 | 优先级 | 类型 | 状态 | 预期完成时间 | 实际完成时间 | 备注
1 | 表单 | 表单 | 表单 | - | - | - | 开发 | 挂起
2 | 表格 | 表格 | 表格 | - | - | - | 优化 | 挂起
3 | GIS | GIS | GIS | - | - | - | 开发 | 挂起
4 | 逻辑Topo | 逻辑Topo | 逻辑Topo | Y | Y | 2 | 开发 | POK | 2017-09-01
5 | 图表 | 图表_1 | 图表_1 | - | - | - | 开发 | 挂起
6 |  | 图表_N | 图表_N | - | - | - | 开发 | 挂起
7 | 导航 | 顶部菜单 | 顶部菜单 | - | - | - | 优化 | 挂起
8 |  | 手风琴 | 手风琴 | - | - | - | 优化 | 挂起
9 |  | 向导 | 向导 | - | - | - | 优化 | 挂起
10 |  | 面包屑 | 面包屑 | - | - | - | 优化 | 挂起
11 | 控件 | 按钮 | 按钮 | - | - | - | 优化 | 挂起
12 |  | 链接 | 链接 | - | - | - | 优化 | 挂起
13 |  | 选择 | 单选框 | - | - | - | 优化 | 挂起
14 |  |  | 复选框 | - | - | - | 优化 | 挂起
15 |  |  | 下拉框 | - | - | - | 优化 | 挂起
16 |  |  | 下拉复选框 | - | - | - | 优化 | 挂起
17 |  |  | 选项卡 | - | - | - | 优化 | 挂起
18 |  |  | 双向选择器 | - | - | - | 优化 | 挂起
19 |  |  | 开关 | - | - | - | 优化 | 挂起
20 |  | 文本输入 | 单行文本框 | - | - | - | 优化 | 挂起
21 |  |  | 多行文本框 | - | - | - | 开发 | 挂起
22 |  |  | 可输可选组件_1 | - | - | - | 开发 | 挂起
23 |  |  | 可输可选组件_N | - | - | - | 开发 | 挂起
24 |  |  | 特定输入格式 | - | - | - | 开发 | 挂起
25 |  |  | 微调器 | - | - | - | 开发 | 挂起
26 |  |  | 滑块输入 | - | - | - | 开发 | 挂起
27 |  | 时间日期 | 时间选择 | - | - | - | 开发 | 挂起
28 |  |  | 日期选择 | - | - | - | 开发 | 挂起
29 |  |  | 时间日期组合选择 | - | - | - | 开发 | 挂起
30 |  |  | 时间段选择 | - | - | - | 开发 | 挂起
31 |  | 文件上传 | 单文件选择 | - | - | - | 开发 | 挂起
32 |  |  | 多文件选择 | - | - | - | 开发 | 挂起
33 |  | 搜索框 | 关键字搜索 | Y | Y | 1 | 开发 | POK | 2017-09-01
34 |  |  | 分类搜索 | Y | Y | 1 | 开发 | POK | 2017-09-01
35 |  |  | 高级搜索 | - | - | - | 开发 | 挂起
36 |  | 告警板 | 告警板 | - | - | - | 优化 | 挂起
37 |  | 时间选择器 | 时间选择器 | - | - | - | 开发 | 挂起
38 |  | 时间线 | 时间线 | Y | Y | 1 | 开发 | POK | 2017-09-01
39 | 容器 | 窗口 | 提示类型窗口 | - | - | - | 优化 | 挂起
40 |  |  | 组合信息窗口 | - | - | - | 优化 | 挂起
41 |  | 页签 | 一级页签 | - | - | - | 优化 | 挂起
42 |  |  | 二级页签 | Y | Y | 1 | 开发 | POK | 2017-09-01
43 |  | 扩展面板 | 横向面板 | Y | Y | 1 | 开发 | POK | 2017-09-01
44 |  |  | 纵向面板 | Y | Y | 1 | 开发 | POK | 2017-09-01
45 |  |  | 页面内面板 | Y | Y | 1 | 开发 | POK | 2017-09-01
46 | 消息 | 局部提示 | 局部提示 | - | - | - | 开发 | 挂起
47 |  | 全局提示 | 全局提示 | Y | Y | 1 | 开发 | POK | 2017-09-01
48 |  | 系统消息 | 系统消息 | Y | Y | 1 | 开发 | POK | 2017-09-01
49 | 典型页面 | 控件主页 | 控件主页 | - | - | - | 开发 | 挂起
|  | Dashboard | Dashboard | - | - | - | 开发 | 挂起
51 |  | 列表类 | 列表类 | - | - | - | 开发 | 挂起
52 |  | 二级管理页面 | 二级管理页面 | - | - | - | 开发 | 挂起
53 |  | 对象管理器 | 对象管理器 | - | - | - | 开发 | 挂起
54 |  | 设计配置类工具 | 设计配置类工具 | - | - | - | 开发 | 挂起
55 |  | 表单配置类 | 表单配置类 | - | - | - | 开发 | 挂起

## 2.重点控件_逻辑Topo_业务引擎
ID | 2级规格 | 3级规格 | 4级规格 | 备注 | 优先级 | 状态 | 传送 | IP | 接入 | konva.js | FABRIC.js | Pixi.js | Paper.js | Two.js | Kinetic.js | EaseJS
选择必经，必不经设备
自定义网元
自定义链路
|  | 树装布局 | [6 empty] | OLT到级联分光器到ONU

## 2.重点控件_逻辑Topo_绘图引擎
ID | 2级规格 | 3级规格 | 4级规格 | 备注 | 优先级 | 状态 | 传送 | IP | 接入
1 | Main | MarvelTopo | - | 控件入口 | 1 | POK
2 | Service层 | Api | - | 控件API | 1 | POK
3 |  | Callback | - | 控件回调 | 1 | POK
4 | Senario层 | General | SetData、Redraw |  |  |  | 多条业务路径同时展示，选中的高亮 自定义网元 自定义链路 | 多条业务路径同时展示，选中的高亮 自定义网元 自定义链路 | (1)绘制保护路径 (2)绘制手拉手Topo (3)绘制树装布局 自定义网元 自定义链路
5 |  | Background | 恢复上次画布位置
6 |  |  | 获得画布位置
7 |  |  | 进入/拖拽/退出背景图
8 |  |  | Topo容器变化自适应
9 |  |  | 特殊场景下重置2D引擎的监听事件
10 |  |  | 设置Topo鼠标样式
导出Canvas图片
12 |  |  | 事件监听_BgDown
13 |  |  | 事件监听_框选开始/结束
14 |  |  | 事件监听_BgDrag
15 |  |  | 事件监听_MouseMove
16 |  | Group | Label/图标 |  |  | POK | (1)类似传统网管的子网绘制：跳转了新的页面，天然支持 (2)传送绘制子网、站点嵌套：Group可以是站点，也可以是子网，但由调用者提供折叠展开状态下合理的坐标 (3)自定义布局设计器 | (1)类似传统网管的子网绘制：跳转了新的页面，天然支持 (3)自定义布局设计器 | (1)类似传统网管的子网绘制：跳转了新的页面，天然支持 (3)自定义布局设计器
17 |  |  | 附属图标
18 |  |  | 半透明
19 |  |  | 气泡
20 |  |  | Hover
21 |  |  | 缩放变点
22 |  |  | 事件监听_NodeClick
23 |  |  | 事件监听_NodeCtrlClick
24 |  |  | 事件监听_NodeMove
25 |  |  | 事件监听_NodeCtrlMove
26 |  | Node | Label/图标
27 |  |  | 附属图标
28 |  |  | 半透明
29 |  |  | 气泡
30 |  |  | Hover
31 |  |  | 缩放变点
32 |  |  | 事件监听_NodeClick | [5 empty] | 选择必经必不经
33 |  |  | 事件监听_NodeCtrlClick
34 |  |  | 事件监听_NodeMove
35 |  |  | 事件监听_NodeCtrlMove
36 |  | Link | 单线(多Label/虚实/方向/多颜色)
37 |  |  | 多线
38 |  |  | 流动
39 |  |  | 附属图标
40 |  |  | 半透明
41 |  |  | 创建/删除尾巴线
42 |  |  | 气泡
43 |  |  | Hover
44 |  |  | 事件监听_LinkDown
45 |  |  | 事件监听_LinkCtrlDown
46 |  |  | 事件监听_LinkClick
47 |  |  | 事件监听_LinkDbClick
48 |  | SelectNode | 选中Node不居中 |  |  |  | 选中Topo对象，居中定位 | 选中Topo对象，居中定位 | 选中Topo对象，居中定位
49 |  |  | 选中Node且居中
50 |  | SelectLink | 选中Link不居中
51 |  |  | 选中Link且居中
52 |  | SelectPath | 用户手绘业务路径
53 |  | Select组合对象 | 去选中所有对象
框选时，选中指定的对象，可能是Node，可能是Link
55 |  |  | 获得选中的Node和Link
56 |  |  | 获得选中的Node和Link的坐标
57 |  | Pos | 更新Node的坐标
58 |  |  | 重置坐标变化
59 |  | Size | 更新Size
60 |  |  | 重置Size变化
61 |  | GroupGroup | 折叠/展开
62 |  |  | 一键折叠/展开
63 |  | GroupLink | 折叠/展开
64 |  |  | 一键折叠/展开
65 |  | Fake3D | 创建伪3D图层
66 |  |  | 删除伪3D图层
67 |  | Zoom | 全网最佳视图/选中最佳视图 |  |  |  | 传送网络的客户数据有明确的网络层级，在不同缩放比下展示不同网络层级的数据
68 |  |  | 设置上次打开缩放比
69 |  |  | 获得缩放比
70 |  |  | 事件监听_Zoom
71 |  | Edit | 矩形_进入绘制模式
72 |  |  | 矩形_绘制结束
73 |  |  | 矩形_编辑文本
74 |  | GetData | 判断Topo是否为空
75 |  |  | 获得可视区域数据 |  |  |  | 50W设备展示：如果缩放到一定比例，子网收缩成点，则可支持 | 50W设备展示：限制缩放比，保证一屏最多绘制1W网元 | 50W设备展示：限制缩放比，保证一屏最多绘制1W网元
76 |  |  | 获得滑动窗口数据
77 |  |  | 获得数据全集
78 |  |  | 获得Pos或Size有变化的Node
79 |  |  | 获得Pos有变化的Node
80 | Engine | Resource | 注册图标资源
81 |  | 2D | 高性能2D引擎封装
82 |  | Geo | 不可拖出范围
83 |  |  | 线和圆的交点
84 |  |  | 点是否可移出伪3D图层
85 |  |  | 点是否在多边形内部
86 |  | DB | 前端数据缓存

## 2.重点控件_逻辑Topo_2D引擎
ID | 1级规格 | 2级规格 | 3级规格 | 备注 | 优先级 | 状态 | zrender.js | konva.js | FABRIC.js | Pixi.js | Paper.js | Two.js | Kinetic.js | EaseJS

## 2.重点控件_GIS
ID | 1级规格 | 2级规格 | 详细描述 | 优先级 | 状态 | leaflet.js | openlayers.js
1 | 展示元素 | 站点 | 图标、颜色、气泡、选中状态、标识、透明度 |  | POK
2 |  | 网元 | 图标、颜色、气泡、选中状态、标识、透明度 |  | POK
3 |  | 光纤 | Label、颜色、气泡、选中状态、透明度 |  | POK
4 |  | 光缆 | Label、颜色、气泡、选中状态、合并展开、透明度 |  | POK
5 |  | 行政区 | 边线、填充、透明度、气泡 |  | POK
6 |  | 自定义区块 | 边线、填充、透明度、气泡 |  | POK
7 | 风格 | 地图风格定制 |  |  | POK
8 | 数据 | 地图源定制 |  |  | POK
9 |  | 自定义地图源 |  |  | POK

## Sheet1
功能点 | 模块 | 子模块 | 类 | 接口 | 描述
事件 | Api | Api
单击：网元，链路 | db | area
双击：链路展开折叠，节点展开折叠 |  | group
拖拽：画布，网元 |  | merge
框选：框选网元和链路 |  | pos
select
特效 | draw | event
网元：图标，附属图标，透明度，label,选中效果，隐藏，气泡 |  | layer
link
node
链路：选中效果，颜色，虚实，宽度，附属图标，流动，方向，透明度，隐藏，气泡 |  | regimg
tips
slidewnd
topoEngine
周边 | event | event
全局和局部最佳视图，编辑框，创建链路，创建网元，链路和网元一键折叠、展开，伪3D分层 | utils | utils