## 1.控件地图
ID | 控件 | 子控件 | 子控件 | 浅色主题 | 深色主题 | 优先级 | 类型 | 状态 | 预期完成时间 | 实际完成时间 | 备注
1 | 表单 | 表单 | 表单 | - | - | - | 开发 | 挂起
2 | 表格 | 表格 | 表格 | - | - | - | 优化 | 挂起
3 | GIS | GIS | GIS | - | - | - | 开发 | 挂起
4 | 逻辑Topo | 逻辑Topo | 逻辑Topo | Y | Y | 2 | 开发 | POK | 2017-09-01
5 | 图表 | 图表_1 | 图表_1 | - | - | - | 开发 | 挂起
6 |  | 图表_N | 图表_N | - | - | - | 开发 | 挂起
7 | 导航 | 顶部菜单 | 顶部菜单 | - | - | - | 优化 | 挂起
8 |  | 手风琴 | 手风琴 | - | - | - | 优化 | 挂起
9 |  | 向导 | 向导 | - | - | - | 优化 | 挂起
10 |  | 面包屑 | 面包屑 | - | - | - | 优化 | 挂起
11 | 控件 | 按钮 | 按钮 | - | - | - | 优化 | 挂起
12 |  | 链接 | 链接 | - | - | - | 优化 | 挂起
13 |  | 选择 | 单选框 | - | - | - | 优化 | 挂起
14 |  |  | 复选框 | - | - | - | 优化 | 挂起
15 |  |  | 下拉框 | - | - | - | 优化 | 挂起
16 |  |  | 下拉复选框 | - | - | - | 优化 | 挂起
17 |  |  | 选项卡 | - | - | - | 优化 | 挂起
18 |  |  | 双向选择器 | - | - | - | 优化 | 挂起
19 |  |  | 开关 | - | - | - | 优化 | 挂起
20 |  | 文本输入 | 单行文本框 | - | - | - | 优化 | 挂起
21 |  |  | 多行文本框 | - | - | - | 开发 | 挂起
22 |  |  | 可输可选组件_1 | - | - | - | 开发 | 挂起
23 |  |  | 可输可选组件_N | - | - | - | 开发 | 挂起
24 |  |  | 特定输入格式 | - | - | - | 开发 | 挂起
25 |  |  | 微调器 | - | - | - | 开发 | 挂起
26 |  |  | 滑块输入 | - | - | - | 开发 | 挂起
27 |  | 时间日期 | 时间选择 | - | - | - | 开发 | 挂起
28 |  |  | 日期选择 | - | - | - | 开发 | 挂起
29 |  |  | 时间日期组合选择 | - | - | - | 开发 | 挂起
30 |  |  | 时间段选择 | - | - | - | 开发 | 挂起
31 |  | 文件上传 | 单文件选择 | - | - | - | 开发 | 挂起
32 |  |  | 多文件选择 | - | - | - | 开发 | 挂起
33 |  | 搜索框 | 关键字搜索 | Y | Y | 1 | 开发 | POK | 2017-09-01
34 |  |  | 分类搜索 | Y | Y | 1 | 开发 | POK | 2017-09-01
35 |  |  | 高级搜索 | - | - | - | 开发 | 挂起
36 |  | 告警板 | 告警板 | - | - | - | 优化 | 挂起
37 |  | 时间选择器 | 时间选择器 | - | - | - | 开发 | 挂起
38 |  | 时间线 | 时间线 | Y | Y | 1 | 开发 | POK | 2017-09-01
39 | 容器 | 窗口 | 提示类型窗口 | - | - | - | 优化 | 挂起
40 |  |  | 组合信息窗口 | - | - | - | 优化 | 挂起
41 |  | 页签 | 一级页签 | - | - | - | 优化 | 挂起
42 |  |  | 二级页签 | Y | Y | 1 | 开发 | POK | 2017-09-01
43 |  | 扩展面板 | 横向面板 | Y | Y | 1 | 开发 | POK | 2017-09-01
44 |  |  | 纵向面板 | Y | Y | 1 | 开发 | POK | 2017-09-01
45 |  |  | 页面内面板 | Y | Y | 1 | 开发 | POK | 2017-09-01
46 | 消息 | 局部提示 | 局部提示 | - | - | - | 开发 | 挂起
47 |  | 全局提示 | 全局提示 | Y | Y | 1 | 开发 | POK | 2017-09-01
48 |  | 系统消息 | 系统消息 | Y | Y | 1 | 开发 | POK | 2017-09-01
49 | 典型页面 | 控件主页 | 控件主页 | - | - | - | 开发 | 挂起
|  | Dashboard | Dashboard | - | - | - | 开发 | 挂起
51 |  | 列表类 | 列表类 | - | - | - | 开发 | 挂起
52 |  | 二级管理页面 | 二级管理页面 | - | - | - | 开发 | 挂起
53 |  | 对象管理器 | 对象管理器 | - | - | - | 开发 | 挂起
54 |  | 设计配置类工具 | 设计配置类工具 | - | - | - | 开发 | 挂起
55 |  | 表单配置类 | 表单配置类 | - | - | - | 开发 | 挂起

## 2.重点控件_逻辑Topo
ID | 1级规格 | 2级规格 | 详细描述 | 优先级 | 状态 | konva.js | FABRIC.js | Pixi.js | Paper.js | Two.js | Kinetic.js | EaseJS
1 | Resource | init |  | 1 | OK
2 | Stage | init |  | 1 | OK
3 | Layer | init |  | 1 | OK
4 |  | 拖动 |  | 1 | OK
5 |  | 缩放 |  | 1 | OK
6 |  | 最佳视图 |  | 10 | POK
7
8 | Group | Group(Label/图标) |  | 1 | OK
9 |  | 附属图标 |  | 9 | POK
10 |  | 半透明 |  | 10 | POK
11 |  | 气泡 |  | 10 | POK
12 |  | Theme |  | 1 | OK
13 |  | 单选 |  | 1 | OK
14 |  | 多选 |  | 1 | OK
15 |  | 框选 |  | 10 | POK
16 |  | Hover |  | 1 | OK
|  | 拖动 |  | 1 | POK
18 |  | 缩放 |  | 10 | POK
19 |  | 缩放变点 |  | 1 | OK
20 |  | 一键折叠/展开 |  | 1 | OK
21
22 | 点 | 点(Label/图标) |  | 1 | OK
23 |  | 附属图标 |  | 9 | POK
24 |  | 半透明 |  | 10 | POK
25 |  | 气泡 |  | 10 | POK
26 |  | Theme |  | 1 | OK
27 |  | 单选 |  | 1 | OK
28 |  | 多选 |  | 1 | OK
29 |  | 框选 |  | 10 | POK
30 |  | Hover |  | 1 | OK
|  | 拖动 |  | 1 | POK
32 |  | 缩放 |  | 10 | POK
33 |  | 缩放变点 |  | 1 | OK
34 |  | 一键折叠/展开 |  | 1 | OK
35
36 | 线 | 单线(多Label/虚实/方向/多颜色) |  | 1 | POK
37 |  | 多线 |  | 1 | POK
38 |  | 流动 |  | 10 | POK
39 |  | 附属图标 |  | 10 | POK
40 |  | 半透明 |  | 10 | POK
41 |  | 尾巴线 |  | 10 | POK
42 |  | 气泡 |  | 10 | POK
43 |  | Theme |  | 1 | POK
44 |  | 单选 |  | 1 | POK
45 |  | 多选 |  | 1 | POK
46 |  | 框选 |  | 10 | POK
47 |  | Hover |  | 1 | POK
48 |  | 缩放 |  | 10 | POK
49 |  | 一键折叠/展开 |  | 1 | POK
50
51 | Box | Box |  | n | 挂起
52 |  | 附属图标 |  | n | 挂起
53 |  | 半透明 |  | n | 挂起
54 |  | 气泡 |  | n | 挂起
55 |  | 单选 |  | n | 挂起
56 |  | 多选 |  | n | 挂起
57 |  | 框选 |  | n | 挂起
58 |  | Hover |  | n | 挂起
59 |  | 缩放 |  | n | 挂起
60

## 2.重点控件_GIS
ID | 1级规格 | 2级规格 | 详细描述 | 优先级 | 状态 | leaflet.js | openlayers.js
1 | 展示元素 | 站点 | 图标、颜色、气泡、选中状态、标识、透明度 |  | POK
2 |  | 网元 | 图标、颜色、气泡、选中状态、标识、透明度 |  | POK
3 |  | 光纤 | Label、颜色、气泡、选中状态、透明度 |  | POK
4 |  | 光缆 | Label、颜色、气泡、选中状态、合并展开、透明度 |  | POK
5 |  | 行政区 | 边线、填充、透明度、气泡 |  | POK
6 |  | 自定义区块 | 边线、填充、透明度、气泡 |  | POK
7 | 风格 | 地图风格定制 |  |  | POK
8 | 数据 | 地图源定制 |  |  | POK
9 |  | 自定义地图源 |  |  | POK